## Oppsummering
Oppsummering av timelister i prosjekt nr:
Ukenr | Helle | Emil | Melissa | Valdemar | Viktor | Sum timer pr uke
Uke 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16
Uke 2 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 48 | Aktivitet
Uke 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 17.5 | Informasjonssøking
Uke 4 | [5 empty] | 0 | Prosjektrapport
Sum antall timer pr person/totalt | 16 | 16.5 | 16 | 16 | 17 | 81.5 | Teammøter
Teammøter med veileder
Oppsummering av timer fordelt på kategori | [6 empty] | Organisering/planlegging/diskusjon
Kategori | Helle | Emil | Melissa | Valdemar | Viktor | Sum totalt pr kategori | Implementasjon (opprettelse av kode)
Dokumentasjon | 7 | 9 | 7 | 7.5 | 7.5 | 38 | Testing av egne program
Administrasjon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Feilretting av program
Programmering | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4.5 | 17.5 | Prototype
Konstruksjon | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 10.5 | Sykdom
Annet |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | Annet
Sum antall timer totalt | 16 | 16.5 | 16 | 16 | 17 | 81.5

## Timeliste
Timelister med statusrapporter
| Timeliste |  | Helle
Uke | Aktivitet | Kategori | Antall timer
Uke 1 | Lagde gantt diagram og gjorde klar til møte, samt begynte på prosjektplan | Dokumentasjon | 1
| Brainstorm og fremdriftsplan | Administrasjon | 1.5
| Lego bygging | Konstruksjon | 0.5
| Prosjektrapport | Dokumentasjon | 0.75
Uke 2 | Inforsmasjonssøking | Dokumentasjon | 1.5
| Veiledningsmøte | Administrasjon | 0.75
| Lego bygging | Konstruksjon | 2
| Diskusjon og arbeidsfordeling | Administrasjon | 0.5
| Prosjektrapport | Dokumentasjon | 0.75
| Debug av kode og legobygging | Programmering | 3.5
Uke 3 | Prosjektrapport | Dokumentasjon | 3
15.75
| Timeliste |  | Emil
Uke | Aktivitet | Kategori | Antall timer
Uke 1 | Lagde gantt diagram og gjorde klar til møte, samt begynte på prosjektplan | Dokumentasjon | 1
| Brainstorm og fremdriftsplan | Administrasjon | 1.5
| Eksperimenterte med robot mekanismen | Konstruksjon | 0.5
Uke 2 | Inforsmasjonssøking | Dokumentasjon | 1.5
| Veiledningsmøte | Administrasjon | 0.75
| Møteforbredelse og prosjektplan | Dokumentasjon | 1
| Informasjonssøking | Dokumentasjon | 1
| Diskusjon og arbeidsfordeling | Administrasjon | 0.5
| Koding | Programmering | 1.25
| Prosjketrapport | Dokumentasjon | 3.5
Uke 3 | Debug av kode og legobygging | Programmering | 2
| Lage presentasjon | Dokumentasjon | 1
| Bygget om klo | Konstruksjon | 1
16.5
| Timeliste |  | Melissa
Uke | Aktivitet | Kategori | Antall timer
Uke 1 | Lagde gantt diagram og gjorde klar til møte, samt begynte på prosjektplan | Dokumentasjon | 1
| Brainstorm og fremdriftsplan | Administrasjon | 1.5
| Lego bygging | Konstruksjon | 0.5
Uke 2 | Inforsmasjonssøking | Dokumentasjon | 1.5
| Veiledningsmøte | Administrasjon | 0.75
| Prosjektrapport | Dokumentasjon | 0.5
| Lego bygging | Konstruksjon | 2
| Diskusjon og arbeidsfordeling | Administrasjon | 0.5
| Prosjektplan | Dokumentasjon | 0.75
| Timelister | Dokumentasjon | 0.5
| Debug av kode og legobygging | Programmering | 3.5
Uke 3 | Prosjektrapport | Dokumentasjon | 2
| Timelsiter | Dokumentasjon | 1
| 0 |  | 16
| Timeliste |  | Valdemar
Uke | Aktivitet | Kategori | Antall timer
Uke 1 | Lagde gantt diagram og gjorde klar til møte, samt begynte på prosjektplan | Dokumentasjon | 1
| Brainstorm og fremdriftsplan | Administrasjon | 1.5
| Tegnet skisser av robot | Annet | 0.75
Uke 2 | Inforsmasjonssøking | Dokumentasjon | 1.5
| Veiledningsmøte | Administrasjon | 0.75
| Inforsmasjonssøking | Dokumentasjon | 0.5
| Lego bygging | Konstruksjon | 2
| Diskusjon og arbeidsfordeling | Administrasjon | 0.5
| Koding | Programmering | 0.75
| Prosjketrapport | Dokumentasjon | 3.5
Uke 3 | Debug av kode og legobygging | Programmering | 2
| Lage presentasjon | Dokumentasjon | 1
15.75
| Timeliste |  | Viktor
Uke | Aktivitet | Kategori | Antall timer
Uke 1 | Lagde gantt diagram og gjorde klar til møte, samt begynte på prosjektplan | Dokumentasjon | 1
| Brainstorm og fremdriftsplan | Administrasjon | 1.5
| Informasjonssøking | Dokumentasjon | 0.5
Uke 2 | Inforsmasjonssøking | Dokumentasjon | 1.5
| Veiledningsmøte | Administrasjon | 0.75
| Diskusjon og arbeidsfordeling | Administrasjon | 0.5
| Koding | Programmering | 1
| Prosjketrapport | Dokumentasjon | 3.5
| Lego bygging | Konstruksjon | 2
Uke 3 | Debug av kode og legobygging | Programmering | 2
| Lage presentasjon | Dokumentasjon | 1
| Finpusset kode | Programmering | 1.5
16.75